## Gantt 12 semanas
N° Actividad | Inicio | Final | 05-Mar | 12-Mar | 19-Mar | 26-Mar | 02-Apr | 09-Apr | 16-Apr | 23-Apr | 30-Apr | 07-May | 14-May | 21-May
Sprint 1 - Autenticación | 05/03/2026 | 11/03/2026
Sprint 2 - Gestión inicial propiedades | 12/03/2026 | 18/03/2026
Sprint 3 - Nuevos inmuebles | 19/03/2026 | 25/03/2026
Sprint 4 - Eliminación e imágenes | 26/03/2026 | 01/04/2026
Sprint 5 - Filtros y búsqueda | 02/04/2026 | 08/04/2026
Sprint 6 - Detalles y mapa | 09/04/2026 | 15/04/2026
Sprint 7 - Contacto y visitas | 16/04/2026 | 22/04/2026
Sprint 8 - Gestión de citas | 23/04/2026 | 29/04/2026
Sprint 9 - Favoritos | 30/04/2026 | 06/05/2026
Sprint 10 - Pruebas | 07/05/2026 | 13/05/2026
Sprint 11 - Optimización | 14/05/2026 | 20/05/2026
Sprint 12 - Entrega final | 21/05/2026 | 27/05/2026